## Informations
Planification des ressources humaines
Comment utiliser ce modèle ?
1️⃣ Saisissez le nom des services et des employés 2️⃣ Entrez la capacité mensuelle (heures de travail) de chaque employé 3️⃣ Indiquez le volume mensuel estimé pour chaque employé et chaque mois de l'année 4️⃣ Obtenez plus d'informations grâce aux tableaux croisés dynamiques La charge de travail et le volume de travail mensuels moyens sont calculés automatiquement.
⚠️ Ne modifiez pas les cellules dont le fond est gris, comme celle-ci. Elles se remplissent automatiquement.
⚠️ Les modèles fournis par Teamleader ne le sont qu'à titre indicatif. Bien que nous nous efforcions de les maintenir à jour et corrects, nous ne saurions donner aucune garantie ni faire aucune déclaration, expresse ou implicite, quant à leur exhaustivité, leur exactitude, leur fiabilité, leur pertinence ou leur accessibilité. L'utilisation de ces modèles se fait donc sous votre propre responsabilité.

## Exemple
Planification des ressources humaines
2024 (en heures)
SECTEUR | MEMBRE | FONCTION | CAPACITÉ (heures/mois) | JANV. | FÉV. | MARS | AVR. | MAI | JUIN | JUILL. | AOÛT | SEPT. | OCT. | NOV. | DÉC. | VOLUME D'HEURES / MOIS | TAUX DE CHARGE
Design | Léa | Designer Senior | 120 | 120 | 80 | 120 | 120 | 80 | 20 | 120 | 140 | 60 | 120 | 60 | 120 | 97 | 80.56%
Design | Nicolas | Designer | 160 | 60 | 80 | 120 | 120 | 60 | 40 | 40 | 80 | 120 | 60 | 120 | 60 | 80 | 50%
Développement | Tom | Chef de projet | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 140 | 150 | 129 | 80.73%
Développement | Estelle | Développeur | 160 | 140 | 120 | 140 | 140 | 120 | 160 | 120 | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 81.25%
Développement | Catherine | Développeur | 140 | 90 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 126 | 89.88%
Testing | Victor | Testeur | 160 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 60 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 52 | 32.29%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%

## Exemple - Tableaux croisés
Planification des ressources humaines
|  |  |  | SECTEUR | (Plusieurs éléments)
SECTEUR | SOMME DES CAPACITÉS (heures/mois) | SOMME DES VOLUMES HORAIRES MENSUELS | MOYENNE DES TAUX DE CHARGE | FONCTION | SOMME DES DISPONIBILITÉS (heures/mois) | SOMME DES VOLUMES HORAIRES MENSUELS | MOYENNE DES TAUX DE CHARGE
Design | 280 | 177 | 0.65278 | Designer | 160 | 80 | 0.5
Développement | 460 | 385 | 0.83953 | Développeur | 300 | 256 | 0.85565
Testing | 160 | 52 | 0.32292 | Chef de projet | 160 | 129 | 0.80729
Total général | 900 | 614 | 0.69118 | Designer Senior | 120 | 97 | 0.80556
|  |  |  | Testeur | 160 | 52 | 0.32292
|  |  |  | Total général | 900 | 614 | 0.69118

## Modèle
Planification des ressources humaines
2024 (en heures)
SECTEUR | MEMBRE | FONCTION | CAPACITÉ (heures/mois) | JANV. | FÉV. | MARS | AVR. | MAI | JUIN | JUILL. | AOÛT | SEPT. | OCT. | NOV. | DÉC. | VOLUME D'HEURES / MOIS | TAUX DE CHARGE
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%

## Modèle - Tableaux croisés
Planification des ressources humaines
|  |  |  | SECTEUR | (vide)
SECTEUR | SOMME DES CAPACITÉS (heures/mois) | SOMME DES VOLUMES HORAIRES MENSUELS | MOYENNE DES TAUX DE CHARGE | FONCTION | SOMME DES DISPONIBILITÉS (heures/mois) | SOMME DES VOLUMES HORAIRES MENSUELS | MOYENNE DES TAUX DE CHARGE
(vide) |  | 0 | 0 | (vide) |  | 0 | 0
Total général |  | 0 | 0 | Total général |  | 0 | 0