## Informations
Modèle de planification des ressources
Comment utiliser ce modèle ?
1️⃣ Insérer le MOIS et le NOM DU PROJET 2️⃣ Inscrire le nom de chaque membre de l'équipe dans la colonne des ressources 3️⃣ Taper 'X' pour attribuer un jour de congé à une ressource 4️⃣ Indiquer le nom de la tâche pour l'affecter à la personne correspondante Les jours disponibles pour le mois (JOURS / MOIS) sont calculés automatiquement.
⚠️ Ne modifiez pas les cellules dont le fond est gris, comme celle-ci. Elles se remplissent automatiquement.
⚠️ Les modèles fournis par Teamleader ne le sont qu'à titre indicatif. Bien que nous nous efforcions de les maintenir à jour et corrects, nous ne saurions donner aucune garantie ni faire aucune déclaration, expresse ou implicite, quant à leur exhaustivité, leur exactitude, leur fiabilité, leur pertinence ou leur accessibilité. L'utilisation de ces modèles se fait donc sous votre propre responsabilité.

## Exemple
Modèle de planification des ressources
MOIS | 2024-04-01 | [5 empty] | NOM DU PROJET |  |  |  | Design du site Teamleader
| JOURS / MOIS | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | 0
RESSOURCE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Anne | 12 | 1: Déf.; 2: Déf.; 3: Déf.; 4: Rév.; 5: X; 8: X; 9: X; 10: Rév.; 17: Rév.; 25: X
Louis | 15 | 5: Plan.; 8: Plan.; 9: Plan.; 10: Rév.; 11: Plan.; 17: Rév.; 25: X
Thomas | 9 | 12: X; 15: X; 16: X; 17: X; 18: X; 19: Dév.; 22: Dév.; 23: Dév.; 24: Dév.; 25: X; 26: Dév.; 29: Dév.; 30: Dév.
Lise | 16 | 12: Design; 15: Design; 16: Design; 17: Rév.; 18: Design; 25: X
Marc | 14 | 19: Dév.; 22: Dév.; 23: Dév.; 24: Dév.; 25: X; 26: Dév.; 29: Dév.; 30: Dév.
Mathilde | 18 | 12: Design; 15: Design; 16: Design; 25: X
Virginie | 21 | bar: 25
Gabriel | 18 | bar: 25 to 26; 29 to 30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Modèle
Modèle de planification des ressources
MOIS | [6 empty] | NOM DU PROJET
| JOURS / MOIS | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar.
RESSOURCE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Nom | 22
Nom | 22
Nom | 22
Nom | 22
Nom | 22
Nom | 22
Nom | 22
Nom | 22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0